## Feuil1
Journal de travail |  | Raphael |  | Stock manager
Date | tache |  | durée | commentaire
2018-01-29 | écriture de la donnée du projet |  | 1h30
2018-02-01 | planification initiale et création du git et maquette |  | 1h30
2018-02-01 | modélisation de la base de donnée et création de la base de donnée |  | 2h15
2018-02-01 | scénarii fini, use case fini et maquette fini |  | 1h30
2018-02-02 | modication MCD et MLD |  | 45min
2018-02-02 | début du code partie graphique |  | 45min
2018-02-05 | modification MCD et MLD et fini la partie graphique, début code login |  | 1h30
2018-02-06 | absent du au décès de ma grand-maman |  | 1h30
2018-02-08 | recherche d'une methode de cryptage du mot de passe |  | 1h30
2018-02-08 | création de la classe cryptage |  | 2h15
2018-02-08 | modification MLD |  | 1h30
2018-02-09 | absent du au décès de ma grand-maman |  | 1h30
2018-02-12 | code classe Produit, Loueur, Location, et connection bd |  | 1h30
2018-02-13 | modification des maquettes, modification graphique code |  | 1h30
2018-02-15 | ajout d'un formulaire pour le retour, ajout de code dans la classe connection_mySQL, modification du hash passage de MD5 à bcrypt, correction de divers bug |  | 5h15
2018-02-16 | requet sql |  | 1h30
2018-02-26 | ajoute de la requet modificationProduit et modification graphique sur le formEntree |  | 1h30
2018-02-27 | ajout de code dans le formRetour et la classe Connection_mySQL |  | 1h30
2018-03-01 | code partie rechercher et location avec le retour et le début de la location |  | 5h15
2018-03-02 | code partie rechercher mot-clès |  | 1h30
2018-03-05 | Ajout d'un form pour ajouter ou modifier un loueur |  | 1h30
2018-03-06 | fini l'ajout et la modification d'un client |  | 55min | petit difficulté sur comment le faire
2018-03-06 | recherche comment faire un installateur pour le programme final |  | 1h05
2018-03-08 | recherche comment lancer l'application avec les droits admin |  | 45min
2018-03-08 | création d'un utilisateur dans la base de donnée avec des droits limiter sur la base de donnée |  | 10min
2018-03-08 | changement du MCD |  | 30min
2018-03-08 | remise au propre des classes, des uses Case, des sénarii, et de la planification |  | 2h15
2018-03-08 | remise au propre des maquettes |  | 45min
2018-03-08 | démonstration au chef de projet de l'application |  | 20min
2018-03-08 | correction bug plus ajout de la durée pour la location |  | 25min